## 표지
시스템인터페이스목록
v 1.0
[프로젝트 명] |  | 성형외과 HIS(Hospital Infomation System)
[작성일] | 2018-09-06
관 리 본 문 서
문 서 관 리 번 호 |  |  | [프로젝트 팀명]
작 성 자 | 박진 |  | 4조
보 안 | 대 외 비

## 개정이력
문서 개정이력표
문서명 |  | 단위업무 정의목록
버전 | 날짜 | 내용 | 작성자
1.0 | 2018-09-06 | 최초 작성 | 박진
삭제 대상

## 단위업무정의목록
단위업무정의목록 | [11 empty] | PL | DA | UA | AA
프로젝트명 |  |  | 4조 |  | 작성일 | 2021-04-16 |  | 작성자 | 이광렬 |  |  | 이광렬 | 김민지 | 공슬기 | 전재수
No | 단위업무ID | 단위업무명 | 분류 | 요구사항 ID | 업무개시일 | 업무종료일 | 담당자 | 연관 단위업무ID | 연관 단위업무ID (담당자 명) | 예상 시간수 | 담당 개발시간
1 | UB-A1-001 | 로그인 페이지 구현 | 공통 | RM-A01-001 | 2021-04-20 |  | 공슬기 | UB-A1-002 ~UB-A1-004 | 공슬기 |  | 담당 셀 개수 | 20 | 22 | 16 | 18
2 |  | 로그인 실패시 경고창 구현 | 공통 |  |  |  | 전재수
3 |  | 로그아웃시 페이지 전환 구현 | 공통 |  |  |  | 전재수
4 | UB-A1-002 | 아이디 찾기 페이지 구현 | 공통 |  |  |  | 전재수 | UB-A1-001 | 전재수
5 |  | 비밀번호 찾기 페이지 구현 | 공통 |  |  |  | 전재수
6 |  | 비밀번호 찾기 정보 일치시 이메일로 전송 | 공통 |  |  |  | 전재수
7 | UB-A1-003 | 회원가입 페이지 구현 | 공통 | RM-A01-002 |  |  | 공슬기 | UB-A1-001 ~UB-A1-002 | 전재수
8 |  | 필수 항목 미입력시 경고창 출력 | 공통 |  |  |  | 전재수
9 | UB-A1-004 | 입력항목 유효성 검사 | 공통 | RM-A01-003 |  |  | 전재수
10 |  | 아이디 중복검사 | 공통 |  |  |  | 전재수
11 |  | 비밀번호 일치 검사 | 공통 |  |  |  | 전재수
12 | UB-A1-005 | Capcha AIP 구현 | 공통 | RM-A01-004 |  |  | 전재수 | UB-A1-001 ~UB-A1-004 | 전재수
13 | UB-A1-006 | 마이페이지 진입시 비밀번호 확인 화면 구현 | 공통 | RM-A01-005 |  |  | 이광렬 | UB-A1-007 | 이광렬
14 |  | 비밀번호 불일치시 경고창 출력 | 공통 |  |  |  | 이광렬
15 | UB-A1-007 | 마이페이지 화면 구현 | 공통 |  |  |  | 공슬기 | UB-A1-006 | 이광렬
16 |  | 회원 개인정보 관리 페이지 구현 | 공통 |  |  |  | 이광렬
17 | UB-A1-008 | 회원 탈퇴 기능 구현 | 공통 | RM-A01-006 |  |  | 이광렬
18 | UB-A1-009 | 챗봇 화면 구현 | 공통 | RM-A01-007 |  |  | 전재수 | UB-A1-009 ~UB-A1-010 | 전재수
19 | UB-A1-010 | 챗봇 답변 학습 | 공통 |  |  |  | 전재수
20 | UB-A1-011 | 프로젝트 목록화면 구현 | 공통 | RM-A01-008 |  |  | 공슬기 | UB-A1-011 | 공슬기
21 |  | 카테고리별 프로젝트 조회화면 구현 | 공통 |  |  |  | 공슬기
22 | UB-A1-012 | 프로젝트 검색기능 구현 | 공통 |  |  |  | 김민지
23 |  | 프로젝트 검색화면 구현 | 공통 |  |  |  | 김민지
24 | UB-A1-013 | 이용 문의 게시판 페이지 구현 | 공통 | RM-A01-009 |  |  | 공슬기 | UB-A1-013 | 김민지
25 | UB-A1-014 | 이용 문의 게시판 게시글 관리기능 구현 | 공통 |  |  |  | 김민지
26 | UB-A1-015 | 이용 문의 게시판 댓글 관리기능 구현 | 공통 | RM-A01-010 |  |  | 김민지
27 | UB-A1-016 | 프로젝트 가이드 화면 구현 | 공통 | RM-A01-011 |  |  | 공슬기 | UB-A1-016 | 공슬기
28 | UB-A1-017 | 프로젝트 가이드 관리기능 구현 | 공통 |  |  |  | 김민지
29 | UB-A1-018 | 공지사항 게시판 페이지 구현 | 공통 | RM-A01-012 |  |  | 공슬기 | UB-A1-018 | 김민지
30 | UB-A1-019 | 공지사항 게시판 게시글 관리기능 구현 | 공통 |  |  |  | 김민지
31 | UB-A1-020 | 공지사항 게시판 댓글 관리기능 구현 | 공통 | RM-A01-013 |  |  | 김민지
32 | UB-A1-021 | 자유 게시판 페이지 구현 | 공통 | RM-A01-014 |  |  | 공슬기 | UB-A1-021 | 김민지
33 | UB-A1-022 | 자유 게시판 게시글 관리기능 구현 | 공통 |  |  |  | 김민지
34 | UB-A1-023 | 자유 게시판 댓글 관리기능 구현 | 공통 | RM-A01-015 |  |  | 김민지
35 | UB-A1-024 | 후기 게시판 페이지 구현 | 공통 | RM-A01-016 |  |  | 공슬기 | UB-A1-024 | 김민지
36 | UB-A1-025 | 후기 게시판 게시글 관리기능 구현 | 공통 |  |  |  | 김민지
37 | UB-A1-026 | 후기 게시판 댓글 관리기능 구현 | 공통 | RM-A01-017 |  |  | 김민지
38 | UB-A1-027 | 신고 게시판 페이지 구현 | 공통 | RM-A01-018 |  |  | 공슬기 | UB-A1-028 | 김민지
39 | UB-A1-028 | 신고 게시판 게시글 관리기능 구현 | 공통 |  |  |  | 김민지
40 |  | 신고 통계 산출 및 관리자에게 전송 | 공통 |  |  |  | 김민지
41 |  | 포인트 충전 화면 구현 | 공통 | RM-A01-019 |  |  | 공슬기 | UB-A1-007 | 전재수
42 | UB-A1-029 | 포인트 충전기능 구현 | 공통 |  |  |  | 전재수
43 |  | 포인트 환불기능 구현 | 공통 |  |  |  | 전재수
44 | UB-A1-030 | 카드사 결제 API 구현 | 공통 |  |  |  | 전재수
45 | UB-A2-001 | 프로젝트 등록 페이지 1 구현 (카테고리 설명 및 선택, 간단설명) | 펀딩 | RM-A02-001 |  |  | 이광렬 | UB-A2-001 | 이광렬
46 |  | 프로젝트 등록 페이지 2 구현 (약관동의) | 펀딩 |  |  |  | 이광렬
47 |  | 프로젝트 등록 페이지 3 구현 (프로젝트 세부사항 설정) | 펀딩 |  |  |  | 이광렬
48 | UB-A2-002 | 입력사항 미리보기 기능 구현 | 펀딩 |  |  |  | 이광렬 | UB-A2-001 | 이광렬
49 | UB-A2-003 | 입력사항 출력API(pdf)구현 | 펀딩 |  |  |  | 전재수
50 | UB-A2-004 | 프로젝트 검토요청 기능 구현 | 펀딩 |  |  |  | 이광렬
51 | UB-A2-005 | 프로젝트 심사화면 구현 | 펀딩 |  |  |  | 공슬기
52 | UB-A2-006 | 프로젝트 반려기능 구현 (반려사유 입력 및 전송) | 펀딩 |  |  |  | 이광렬 | UB-A2-002 | 이광렬
53 |  | 프로젝트 등록기능 구현 (프로젝트 목록으로 이동) | 펀딩 |  |  |  | 이광렬
54 | UB-A2-007 | (등록된)프로젝트 화면 구현 (세부 디자인 추가) | 펀딩 |  |  |  | 이광렬
55 | UB-A2-008 | 프로젝트 달성현황 통계 시각화 구현 | 펀딩 |  |  |  | 이광렬 | UB-A2-001 ~UB-A2-007 | 이광렬
56 |  | 프로젝트 참여회원현황 통계 시각화 구현 | 펀딩 |  |  |  | 이광렬
57 | UB-A2-009 | 관심 프로젝트 설정기능 구현 | 펀딩 | RM-A02-002 |  |  | 이광렬 | UB-A2-001 | 김민지
58 | UB-A2-010 | 프로젝트 후원/기부 페이지 구현 | 펀딩 |  |  |  | 공슬기
59 | UB-A2-011 | 배송정보 입력기능 구현 | 펀딩 |  |  |  | 이광렬
60 | UB-A2-012 | 포인트(후원금 및 기부금) 예치 기능 구현 | 펀딩 |  |  |  | 김민지
61 | UB-A3-001 | 마이페이지 내 등록프로젝트 조회 및 관리 화면 구현 | 관리 | RM-A02-003 |  |  | 김민지 | UB-A1-007 | 김민지
62 |  | 마이페이지 내 참여프로젝트 조회 및 관리 화면 구현 | 관리 |  |  |  | 김민지
63 | UB-A3-002 | 마이페이지 내 전체 후원금 및 기부금 통계 화면 구현 | 관리 | RM-A02-004 |  |  | 이광렬
64 | UB-A3-003 | 회원관리 페이지 구현 | 관리 | RM-A03-001 |  |  | 공슬기 | UB-A3-003 | 김민지
65 | UB-A3-004 | 회원 정보 추가화면 구현 | 관리 |  |  |  | 김민지
66 |  | 회원 정보 입력시 등록기능 구현 | 관리 |  |  |  | 김민지
67 |  | 회원 정보 조회 페이지 구현 | 관리 |  |  |  | 김민지
68 |  | 회원 정보 삭제기능 구현 | 관리 |  |  |  | 김민지
69 | UB-A3-005 | 회원 신고내역 조회 화면 구현 | 관리 | RM-A03-002 |  |  | 이광렬 | UB-A3-003 ~UB-A3-004 | 이광렬
70 | UB-A3-006 | 회원 블랙리스트 목록 화면 구현 | 관리 |  |  |  | 이광렬
71 |  | 회원 블랙리스트 추가 기능 구현 | 관리 |  |  |  | 이광렬
72 | UB-A3-007 | 회원에게 메시지 보내기 화면 구현 | 관리 | RM-A03-003 |  |  | 김민지 | UB-A3-007 | 김민지
73 |  | 메시지 전송시 전송 대상 설정 기능 구현 | 관리 |  |  |  | 김민지
74 | UB-A3-008 | 사이트관리 페이지 구현 | 관리 | RM-A03-004 |  |  | 공슬기 | UB-A3-008 | 공슬기
75 | UB-A3-009 | 프로젝트 카테고리 관리(추가, 수정, 삭제 등) 기능 구현 | 관리 |  |  |  | 전재수 | UB-A3-008 | 전재수
76 |  | 프로젝트 배치기능 구현 | 관리 |  |  |  | 전재수